PATVIRTINTA
Vilniaus Žemynos progimnazijos direktoriaus
2023 m. birželio 14 d. įsakymu Nr. V-48/2023

VILNIAUS ŽEMYNOS PROGIMNAZIJOAS ATNAUJINTO UGDYMO TURINIO (UTA) ĮGYVENDINIMO
VEIKSMŲ IR PRIEMONIŲ PLANAS

Tikslas: telkti progimnazijos bendruomenę UTA įgyvendinimui.

Uždaviniai:
1. Stiprinti bendruomenės pasirengimą įgyvendinti UTA;
2. Užtikrinti UTA įgyvendinimo komunikaciją;
3. Teikti siūlymus ugdymo/si priemonių ir aplinkų atnaujinimui.

1. Stiprinti bendruomenės pasirengimą įgyvendinti UTA.

Eil. / Nr.	Priemonės	Terminas	Atsakingi / asmenys	Rezultatas
1.	Atnaujintų BUP ir rekomendacijų nagrinėjimas.	2022 - 2023 m. / spalis - balandis	Mokytojai	Mokytojai ir švietimo pagalbos specialistai susipažįsta su atnaujintomis BUP ir rekomendacijomis.
2.	Atnaujintų BUP ir rekomendacijų analizė metodinėse grupėse.	2023 m. / sausis	Metodinių grupių pirmininkai	Dalykų mokytojų grupėse aptartos, išanalizuotos visų dalykų atnaujintos BUP ir rekomendacijos, išskirti esminiai dalyko ugdymo turinio pasikeitimai.
3.	Kompetencijų raiškos mokomuosiuose dalykuose nagrinėjimas.	2023m. / vasaris	Direktoriaus pavaduotojai ugdymui	Kompetencijos pristatytos pedagogų tarybos posėdyje. Pagilintos mokytojų žinios apie kompetencijas ir jų taikymą ugdyme.
4.	Sudaryta/atnaujinta UTA darbo grupė, paskirstytos komandos narių funkcijos.	2023m. / kovas - gegužė	Direktorius	UTA darbo grupė teikia informaciją, metodines konsultacijas bendruomenei.
5.	Mokinių vertinimo aptarimas. Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarkos aprašo atnaujinimas.	Iki 2023 m. / gruodžio.	Metodinė taryba	Atnaujinta mokinių pažangos ir pasiekimų tvarka. / Pasirengta mokinių / vertinimui pagal UTA.
6.	Pamokos plano ir ilgalaikių planų parengimas pagal atnaujintas BUP.	2023 m. / gegužė - birželis	Metodinė taryba / UTA darbo grupė	Susitarta dėl pamokos ir ilgalaikių planų formos.
7.	Mokytojų kvalifikacijos tobulinimo poreikio tyrimas rengiantis įgyvendinti BUP	2023 m. / sausis - lapkritis	Direktoriaus pavaduotojai ugdymui	Aptartas mokytojų kvalifikacijos tobulinimo renginių poreikis.
8.	UTA seminarų/mokymų organizavimas mokytojams ir švietimo pagalbos specialistams, atsižvelgiant į UTA.	2023 - 2024 m.	Direktorius	Pagilintos mokytojų ir švietimo specialistų žinios apie UTA programą. Ne mažiau 90 proc. mokytojų dalyvavo mokymuose.
9,	,,Sėkmingi UTA įgyvendinimo receptai ‘‘	2023 m.	Metodinė taryba	Organizuoti metodiniai užsiėmimai, dalijamasi gerąja patirtimi, grįžtamojo ryšio teikimas.
10.	Praktinė paskaita ‚,Filmas- multimodalus tekstas. Kaip susieti su grožiniu tekstu ?“	2023 m. / birželis	A.Barkauskienė	Mokytojai tobulina įvairias kompetencijas, susijusias su UTA diegimu.
11. .	Praktinė paskaita ‚,Transformacinės mokytojų lyderystės patirtis mokyklose kuriant inovatyvią ugdymo kultūrą‘‘.	2023 m. / gegužė	A.Barkauskienė	Susipažinimas su inovatyvia ugdymo kultūra, komunikavimo kompetencijos tobulinimas.
12.	Konferencija „UTA – ugdymo metodai ir pavyzdžiai‘‘.	2023 m. / gegužės 10 – 11d.	Administracija	Visų dalykų mokytojai pagilins žinias apie UTA, ugdymo pagal dalykus metodus ir sužinos naujų pavyzdžių. Pasidalijimas video medžiaga.

2. Užtikrinti pasirengimo UTA komunikaciją.

1.	Individualios konsultacijos mokytojams UTA diegimo klausimais	2023 m.	Administracija / Metodinė taryba / UTA darbo grupė	Pagal poreikį teikiamos individualios konsultacijos mokytojams rengiantis UTA ir įtraukiojo ugdymo įgyvendinimui progimnazijoje.
2.	Informacijos, susijusios su UTA, viešinimas.	2022 – 2023 m.	Direktorius / Direktoriaus pavaduotojai ugdymui	Informacija apie UTA skelbiama progimnazijos interneto svetainėje, tamo ir kt.. / Vykdomas tėvų švietimas informacijos sklaidos kanaluose.

3. Teikti siūlymus ugdymo/si priemonių ir aplinkų atnaujinimui.

1.	Mokymo/si priemonių poreikio situacijos progimnazijoje įsivertinimas.	2023 m. / kovo - balandžio mėn.	Direktoriaus pavaduotojai ugdymu. / Metodinių grupių pirmininkai	Įvertintas ugdymo aplinkų ir naujų mokymosi priemonių poreikis.
2.	Ugdymo aplinkų ir mokymo priemonių įsigijimo plano parengimas, prioritetų nusistatymas.	2023 m. / kovo - balandžio	Direktoriaus pavaduotojai ugdymui ir ūkio / Materialinių išteklių panaudojimo komisija	Pateikta metodinių grupių informacija apie reikalingas priemones, nustatyti prioritetai. Parengtas mokymo/si priemonių įsigijimo/atnaujinimo planas. Priimti susitarimai dėl vadovėlių įsigijimo prioritetų.